## 移行計画
AgentPM 移行計画（雛形）
黄色い枠（担当・予定日・状態）を埋めてお使いください。週の区切りは目安です。
いま使っているツールは、移し終えるまで止めなくて構いません。並べて使えます。
週 | やること | 担当 | 予定日 | 状態 | 補足
1週目 | 無料プランで登録する |  |  |  | クレジットカードは要りません
1週目 | 試す案件を1つ決める |  |  |  | 進行中の小さめの案件が向いています
1週目 | テンプレートからプロジェクトを作る |  |  |  | 業種を選ぶとWikiとマイルストーンが入った状態で立ち上がります
1週目 | いまのツールからCSVで書き出す |  |  |  | タスクの一覧を出しておきます
2週目 | CSVを取り込む |  |  |  | 取り込む前に、何件をどう登録するかが一覧で出ます
2週目 | 担当者と期限を入れ直す |  |  |  | 取り込みでは入りきらない項目を補います
2週目 | 社内メンバーを招待する |  |  |  | 無料プランは5名まで。まず3〜5人で
2週目 | 「いま誰の番か」を全員で1周確認する |  |  |  | ここがこのツールの肝です
3週目 | 相手先を招待する |  |  |  | 招待メールから。人数は何人でも無料
3週目 | 見せるタスクを決める |  |  |  | はじめは見せない設定です
3週目 | 相手先に使い方を一言伝える |  |  |  | 「招待メールから入れば進捗が見えます」で足ります
3週目 | 最初の承認を1件回してみる |  |  |  | メールのリンクから押せます
4週目 | チャットに秘書を入れる |  |  |  | 無料プランは3グループまで
4週目 | 拾い方を決める |  |  |  | 毎時まとめて／メンション時のみ（即時）／取り込まない
4週目 | 前のツールを止めるか決める |  |  |  | 併用を続けても構いません
4週目 | 残りの案件を移す |  |  |  | 1件目で慣れてからにします
進み具合 | 完了した数
ぜんぶで
達成率
※ この雛形は AgentPM に取り込めます（agentpm task import --file 〜.csv）。
※ つまずいたら、画面のチャットから聞いてください。移行のお手伝いもします。